## Sheet1
| ردیف | شرح |  | سابقه کار | سال 1403 | [6 empty] | سال 1404 | [6 empty] | جمع نفر ماه
[5 empty] | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر
| 1 |  | سرپرست کارگاه | 21-20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6.5
| 2 | گروه مکانیک | سرپرست گروه مکانیک | 11-10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 3.5
| 3 |  | کارشناس مکانیک | 6-5 |  |  | 2 | 2 | 1 | [9 empty] | 5
| 4 |  | کارشناس شیمی | 6-5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2.5
| 5 | گروه برق و ابزار دقیق | سرپرست گروه برق و ابزاردقیق | 11-10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 3.5
| 6 |  | کارشناس برق | 6-5 |  |  | 2 | 2 | 1 | [9 empty] | 5
| 7 |  | کارشناس کنترل و ابزاردقیق | 6-5 |  |  | 2 | 2 | 1 | [9 empty] | 5
| 8 | سایر واحدها | کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | 6-5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 3.5
| 9 |  | کارشناس ایمنی | 6-5 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 2
| 10 |  | کارشناس کالا | 6-5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2.5
| کل نیروی انسانی | [5 empty] | 13 | 12.5 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 39
توضیحات: حضور دائم سرپرستی گروه‌ها بعد از تحویل موقت لازم نیست و صرفا در صورت نیاز می‌بایست در محل نیروگاه حاضر شود
| ردیف | شرح |  | مدت زمان (ماه) | سال 1403 | [6 empty] | سال 1404
[5 empty] | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر
| 1 | خدمات مهندسی
| 2 | خدمات نظارت کارگاهی
ی= | 3 | خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی دوره تضمین